## Action Plan (2)
Action Plan Sistem Manajemen Mutu & K3 ISO 9001:2015 & ISO 45001:2018
No | Proses | Pasal Terkait | Kondisi Sekarang | Action Plan | PIC | Deadline Plan | Deadline Actual | Status
1 | Organisasi dan Konteksnya | 4.1, 4.2, 4.3, 4.4 | Sudah dibuatkan : - Isu internal isu eksternal - Kebutuhan dan harapan pihak berkepentingan - Tabel standar penilaian risiko dan peluang - BPM - Cross referense - Bukti penetapan konteks organisasi
2 | Kebijakan Sasaran Program | 5.1, 5.2, 5.3, 6.1.4, 6.2, 6.2.1, 6.2.2 | Sudah dibuatkan : - Kebijakan perusahaan - Sasaran dan target perusahaan - Action plan dari sasaran - Stuktur organisasi - Bukti penetapan sasaran dan kebijakan | Belum dibuatkan : - Action plan dari sasaran - Program manajemen mutu dan K3 | Bp. Yasin/ Bp. Holan | 6 Mei 2021 |  | Open
|  |  |  | Belum ada bukti sosialisasi kebijakan dan sasaran | Amdani | 6 Mei 2021 |  | Open
3 | Identifikasi Bahaya Risiko | 6.1, 6.1.1, 6.1.2, 6.1.4 | Sudah dibuatkan : - SOP identifikasi bahaya risiko - HIRADC | - Belum ada bukti sosialisasi SOP dan HIRADC - Belum dibuatkan Identifikasi risiko | Amdani Bp. Holan | 6 Mei 2021 |  | Open
4 | Identifikasi dan Evaluasi Pemenuhan Kewajiban Penaatan | 6.1.3, 6.1.4, 9.1.2 | Sudah dibuatkan : - SOP identifikasi dan evaluasi pemenuhan peraturan | Belum mengidentifikasi dan mengevaluasi pemenuhan peraturan | HSE | 6 Mei 2021 |  | Open
|  |  |  | Belum ada bukti komunikasikan SOP Identifikasi dan Evaluasi Pemenuhan Peraturan ke seluruh departemen | HSE | 6 Mei 2021 |  | Open
5 | Pemantauan dan Pengukuran | 9.1.1 | Sudah dibuatkan : - SOP pemantauan dan pengukuran - Program pemantauan dan pengukuran 2021
6 | Program Peningkatan | 10.3 | Sudah dibuatkan : - SOP Program Peningkatan - Ide improvement seluruh karyawan | - Struktur Kelompok Kerja belum dibuatkan dalam notulen - Dalam SOP ny, Struktur Kelompok Kerja dihilangkan - Update status pemenuhan action plan (program kerja improvement) - Quality dan Improvement belum mengirimkan action plan terupdate | All Konsultan | 6 Mei 2021
7 | Penjualan | 5.1.2, 8.2, 8.2.1, 8.2.2, 8.2.3 | Database client ada di File Maker Log sumber proposal ada di weekly report sales Data incoming call peminta informasi Review order ada di masing2 SPK jadi satu dgn kebutuhan training Monthly report ada di spreadsheet Form Perhitungan Biaya Akomodasi Luar Kota | Sales mempersiapkan dokumennya | Sales & Admin Sales | 6 Mei 2021
8 | Konsultasi | 8.1, 8.2, 8.5, 8.5.1, 8.5.2, 8.5.4, 8.5.6 | Sudah disiapkan : - SPK - Salinan proposal - Schedule konsultasi dan gap analisis - Blue print (hasil gap, draft BPM) - Strategi pengembangan dan penerapan sistem - Progres control report - Hasil/laporan audit konsultan dan badan sertifikasi - Amandemen kontrak - Laporan project akhir | Log book experience konsultan belum ada | All Konsultan | 6 Mei 2021
9 | Pemasaran |  | Sudah disiapkan : - Draft program kerja marketing - Estimasi biaya - Program marketing - Timeline pelaksanaan program - Laporan kemajuan program | Sales/Marketing mempersiapkan dokumennya | Sales & Marketing | 6 Mei 2021
10 | Publik Training dan Seminar |  | Sudah disiapkan : - Draft rencana publik training dan seminar - Budget training - Schedule training dan seminar 1 thn - Silabus training dan seminar - Surat undangan keikutsertaan training dan seminar | Sales/Marketing mempersiapkan dokumennya | Sales & Marketing | 6 Mei 2021
11 | Internal Audit | 9.2 | Sudah dibuatkan : - SOP - Program dan jadwal Audit 2019-2021 - Matriks Kompetensi Auditor - Checklist audit 2020-2021 | Belum dibuatkan - Laporan hasil audit - Sertifikat auditor - Daftar hadir - CPAR - Logbook CPAR | Dhywa | 6 Mei 2021
12 | Tinjauan Manajemen | 10.2 | Sudah dibuatkan : - SOP - Agenda RTM | Belum dibuatkan laporan Tinjauan Manajemen | Bp Holan | 6 Mei 2021 | 5 Mei 2021 | Close
13 | Penagihan | 10.2 |  | Disiapkan : - Tabel piutang - Invoice/kwitansi - Faktur Pajak - Tanda terima/Transmittal slip - Lampiran pemberitahuan jadwal perubahan penagihan dari konsultan - Surat konfirmasi tagihan - Daftar tagihan | Dea | 6 Mei 2021 | 5 Mei 2021 | Close
12 | Pelatihan | 7.1 | Sudah dibuatkan : - SOP - Schedule training 2021 | Belum dibuatkan : - Skill matriks karyawan - Evaluasi pelatihan - Form kebutuhan karyawan - Form kebutuhan training - Berkas recruitment | Laras | 6 Mei 2021 | 5 Mei 2021 | Close