## Public Training (hidden)
No. | Activity | Lead Time | Des |  |  |  | Jan |  |  |  | Feb |  |  |  | Mar |  |  |  | Apr |  |  |  | Mei
|  |  | w1 | w2 | w3 | w4 | w1 | w2 | w3 | w4 | w1 | w2 | w3 | w4 | w1 | w2 | w3 | w4 | w1 | w2 | w3 | w4 | w1 | w2 | w3 | w4
1 | Develop Outline | 1 week | bar: Des w2
2 | Develop Brosur | 1 week | bar: Des w2
3 | Finalisasi Brosur | 1 week | bar: Des w2
4 | Cetak | 2 week | bar: Des w3 to Des w4
5 | Publish | 5 week | bar: Des w2 to Jan w2
6 | Follow up | 5 week | bar: Des w2 to Jan w2
7 | Pelaksanaan |  | Jan w3: 25
26
21
12 s/d 16
23
Integrasi Sistem BMK3L
Optimalisasi ISO 9001 : 2008
Seminar Stress & PAK
ISO/TS 16949 : 2009
Seminar Transforming Organization
No. | Activity | Lead Time | Des w1: Juni; Jan w1: July; Feb w1: Aug; Mar w1: Sep; Apr w1: Okt; Mei w1: Nov
|  |  | w1 | w2 | w3 | w4 | w1 | w2 | w3 | w4 | w1 | w2 | w3 | w4 | w1 | w2 | w3 | w4 | w1 | w2 | w3 | w4 | w1 | w2 | w3 | w4
1 | Develop Outline | 1 week | bar: July w1
2 | Develop Brosur | 1 week | bar: July w1
3 | Finalisasi Brosur | 1 week | bar: July w1 to July w2
4 | Cetak | 2 week | bar: July w2; Sep w3
5 | Publish | 5 week | bar: July w3 to Sep w1
6 | Follow up | 5 week | bar: July w4 to Sep w1
7 | Pelaksanaan |  | Sep w2: 10 - 14
5 - 9
Comprehensive ISO 14001 : 2004
Comprehensive ISO 9001 : 2008

## Frame Public Training (hidden)
BMK3L
2012-04-23
No. | Activity | Lead Time | Maret |  |  |  | April |  |  |  | May
|  |  | w1 | w2 | w3 | w4 | w1 | w2 | w3 | w4 | w1 | w2 | w3 | w4
1 | Develop Outline | 1 week | bar: Maret w1
2 | Develop Cuplikan Materi | 1 week | bar: Maret w1
3 | Develop Brosur | 1 week | bar: Maret w1
4 | Finalisasi Brosur | 1 week | bar: Maret w1
5 | Cetak*
6 | Publish Brosur | 6 week | bar: Maret w2 to April w3
7 | Publish Cuplikan Materi | 1 week | bar: April w1; April w3
8 | Follow up | 4 week | bar: Maret w4 to April w3
9 | Pelaksanaan |  | April w4: 23
*Cetak brosur hanya diberlakukan untuk event non public training saja
Optimalisasi Penerapan ISO 9001 : 2008
2012-04-24
No. | Activity | Lead Time | Maret w1: Maret; April w1: April; May w1: May
|  |  | w1 | w2 | w3 | w4 | w1 | w2 | w3 | w4 | w1 | w2 | w3 | w4
1 | Develop Outline | 1 week | bar: Maret w1
2 | Develop Cuplikan Materi | 1 week | bar: Maret w1
3 | Develop Brosur | 1 week | bar: Maret w1
4 | Finalisasi Brosur | 1 week | bar: Maret w1
5 | Cetak*
6 | Publish Brosur | 6 week | bar: Maret w2 to April w3
7 | Publish Cuplikan Materi | 2 week | bar: April w1; April w3
8 | Follow up | 4 week | bar: Maret w4 to April w3
9 | Pelaksanaan |  | April w4: 24
*Cetak brosur hanya diberlakukan untuk event non public training saja
Audit Improvement ISO 9001 : 2008
25 - 27 April 2012
No. | Activity | Lead Time | Maret w1: Maret; April w1: April; May w1: May
|  |  | w1 | w2 | w3 | w4 | w1 | w2 | w3 | w4 | w1 | w2 | w3 | w4
1 | Develop Outline | 1 week | bar: Maret w1
2 | Develop Cuplikan Materi | 1 week | bar: Maret w1
3 | Develop Brosur | 1 week | bar: Maret w1
4 | Finalisasi Brosur | 1 week | bar: Maret w1
5 | Cetak*
6 | Publish Brosur | 6 week | bar: Maret w2 to April w3
7 | Publish Cuplikan Materi | 2 week | bar: April w1; April w3
8 | Follow up | 5 week | bar: Maret w3 to April w3
9 | Pelaksanaan |  | April w4: 25 - 27
*Cetak brosur hanya diberlakukan untuk event non public training saja
Comprehensive & Integrated ISO 14001 + OHSAS 18001
7 - 11 May 2012
No. | Activity | Lead Time | Maret w1: Maret; April w1: April; May w1: May
|  |  | w1 | w2 | w3 | w4 | w1 | w2 | w3 | w4 | w1 | w2 | w3 | w4
1 | Develop Outline | 1 week | bar: Maret w1
2 | Develop Cuplikan Materi | 1 week | bar: April w1
3 | Develop Brosur | 1 week | bar: Maret w1
4 | Finalisasi Brosur | 1 week | bar: Maret w1
5 | Cetak*
6 | Publish Brosur | 8 week | bar: Maret w2 to May w1
7 | Publish Cuplikan Materi | 2 week | bar: April w3; May w1
8 | Follow up | 6 week | bar: Maret w4 to May w1
9 | Pelaksanaan |  | May w2: 07 - 11 May
*Cetak brosur hanya diberlakukan untuk event non public training saja

## Frame training (baru)
Master Frame Public Training & Seminar
(Nama Training : Tanggal Training)
No. | Activity | Lead Time | Plan vs Actual | Bulan |  |  |  | Bulan |  |  |  | Bulan
|  |  |  | w1 | w2 | w3 | w4 | w1 | w2 | w3 | w4 | w1 | w2 | w3 | w4
1 | Develop Outline | 1 week | Plan | bar: Bulan w1
Actual
2 | Develop Cuplikan Materi/Pengantar | 1 week | Plan | bar: Bulan w1
Actual
3 | Develop Brosur | 1 week | Plan | bar: Bulan w2
Actual
4 | Finalisasi Brosur | 1 week | Plan | bar: Bulan w2
Actual
5 | Cetak*
6 | Pengajuan Loading Konsultan/Subcount | saat meeting loading | Plan | bar: Bulan w3
Actual
7 | Publish Brosur/Pengantar | 5 week | Plan | bar: Bulan w1; Bulan w3 to Bulan w1
Actual
8 | Publish Cuplikan Materi | 4 week | Plan | bar: Bulan w4 to Bulan w4
Actual
| Mailblas |  | Plan | bar: Bulan w4 to Bulan w4
Actual
| Milist |  | plan | bar: Bulan w4 to Bulan w4
actual
| Website |  | plan | bar: Bulan w1 to Bulan w4
actual
9 | Pengajuan budget, materi training | 2 week | plan | bar: Bulan w3
Actual
10 | Follow up | 5 week | Plan | bar: Bulan w3; Bulan w1; Bulan w3 to Bulan w1
Actual
11 | Pelaksanaan | bar: Bulan w2
*Cetak brosur hanya diberlakukan untuk event non public training saja
STM/FR02/05/14/00